Дорожная карта проекта

«Научно-методическое сопровождение реализации программ обучения и воспитания обучающихся организациями Кузбасса, осуществляющими образовательную деятельность в условиях поликультурной социальной среды в 2021/2023 гг.»

на 2022-2023 учебный год

Кемерово 2022

СОДЕРЖАНИЕ

| № раздела | Наименование раздела | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 3 |
| 2. | План реализации проекта в 2022-2023 уч.г. | 5 |
| 3. | Лист согласования | 16 |
| 4. | Лист рассылки | 17 |

- Общие положения

В целях освоения и реализации  эффективных методик обучения учащихся инофонов и билингвов и Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования продолжает работу по региональному проекту «Научно-методическое сопровождение реализации программ обучения и воспитания обучающихся организациями Кузбасса, осуществляющими образовательную деятельность в условиях поликультурной социальной среды в 2021-2023 гг.» (решение Учёного совета КРИПКиПРО от 15.12. 2020 г.).

Цель проекта: совершенствование профессиональной компетентности учителей, осуществляющих образовательную деятельность на уровне начального и основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в условиях современной поликультурной образовательной среды, в области изучения языкового и культурно-исторического наследия народов Российской Федерации, расширение диапазона профессионального общения педагогов региона

Задачи проекта на 2022-2023 учебный год

- Обобщить опыт педагогических работников по достижению планируемых образовательных результатов (личностных, предметных и метапредметных) в условиях поликультурной социальной среды.

- Подготовить к публикации программные и учебно-методические материалы для обучения и воспитания детей билингвов и инофонов средствами родного языка, истории и культуры народов Российской Федерации и других стран.

Участники проекта: муниципальные общеобразовательные организации в статусе «Опорная площадка КРИПКиПРО» по разработке программно-методического сопровождения реализации программ обучения и воспитания обучающихся в условиях поликультурной социальной среды:

I. Использование интерактивных технологий и современных методик обучения и формирования гражданской идентичности личности (включая билингвов и инофонов) средствами учебных предметов и внеурочной деятельности учащихся.

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 имени В. JI. Гриневича» (МБОУ «Школа № 15») города Прокопьевска

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калтан

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 89» г. Новокузнецка

4. Муниципальное АОУ «Гимназия города Юрги»

II. Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся и формирования российской гражданской идентичности личности в условиях поликультурной образовательной среды

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бековская основная общеобразовательная школа» Беловского муниципального района

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Юрга

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 94» г. Новокузнецка

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12» Ленинск-Кузнецкого городского округа

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» Киселевского городского округа

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» п. Мундыбаш

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99» г. Новокузнецка

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 104» г. Новокузнецка

9. Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10 имени Ф.М. Достоевского» г. Новокузнецка

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 32» г. Новокузнецка

III. Лингвокультурное содержание обучения детей второму/третьему иностранному языку в современной школе

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Прокопьевского городского округа

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 100 имени С. Е. Цветкова» г. Новокузнецка

IV. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающихся на занятиях предметной области «Искусство»

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» Беловского муниципального района

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» Киселевского городского округа

(Согласно Приказу Министерства образования Кузбасса и ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» от 10 июня 2021 г № 103 и Приказу Министерства образования Кузбасса и ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» от 03 октября 2022 г № 130)

и все желающие педагоги Кузбасса.

План реализации проекта «Научно-методическое сопровождение реализации программ обучения и воспитания обучающихся организациями Кузбасса, осуществляющими образовательную деятельность в условиях поликультурной социальной среды в 2021/2023 гг.»  на 2022-2023 учебный год представлен в формате  Дорожной карты в таблице 1.

.

Таблица 1

Дорожная карта мероприятий по организационно-методической поддержке педагогов общеобразовательных организаций Кузбасса

на 2022-2023 уч. год

| № п./п. | Содержание работы, мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационная и информационно-методическая работа по проекту |
|  | Корректировка планов совместной деятельности кафедр КРИПКиПРО и опорных площадок КРИПКиПРО по обобщению эффективных образцов содержания образования и использования образовательных технологий, обеспечивающих достижение образовательных результатов учащихся в условиях поликультурной среды | Август, 2022 г. | Проректор по НМР КРИПКиПРО лаборатория НМСДММС Рабочая группа Директор образовательной организации Вертилецкая И. Г. | Утверждение программ совместной деятельности кафедр КРИПКиПРО и опорных площадок КРИПКиПРО |
|  | Корректировка плана мероприятий по организационно-методической поддержке опорных площадок КРИПКиПРО по проекту | Сентябрь 2022 г. | Проректор по НМР Рабочая группа Вертилецкая И. Г. | Дорожная карта на учебный год |
|  | Размещение дорожной карты проекта на странице Информационно-образовательного сайта КРИПКиПРО и Единого образовательного портала Кузбасса | Сентябрь, 2022г. | Рабочая группа Вертилецкая И. Г. | Информационные письма |
|  | Проведение социологического исследования «Живу в России» (образ России в картине мира подростка-инофона) | В течение года | Проректор по НМР КПВиДО Рапоцевич О. С., Петякшева М. Г. | Аналитическая справка |
|  | Проведение социологического Исследования «Образ России в представлении выпускников» | В течение года | Проректор по НМР Рабочая группа Вертилецкая И. Г., Петякшева М. Г. | Аналитическая справка |
|  | Рассмотрение вопросов по реализации проекта на заседаниях: 1.Учебно-методического совета по теме: «Методическое сопровождение педагогов, преподающих родные (не русский), а также иностранные языки и реализующих программы обучения и воспитания обучающихся в условиях поликультурной социальной среды» 2. Ученого совета по теме: «Научно-методическое сопровождение развития поликультурной социально-образовательной среды Кузбасса: оценка эффективности (в рамках реализации регионального проекта)» 3. Координационного совета - по теме: «Взаимодействие педагогов и родителей с целью формирования поликультурной социально-образовательной среды: опыт и перспективы (в рамках реализации регионального проекта)»; - по теме: «Модернизация взаимодействия с опорными площадками структурных подразделений КРИПКиПРО и базовыми площадками по реализации проекта | 24.11.2022г. . 20.12.2022г. 09.02.2023 г. 13.04.2023 г. | Рабочая группа в составе представителей кафедры НОО, КГиХЭД Центра РИО Вертилецкая И. Г. Константинова Н.А. Опорные площадки | Справки, выявление и презентация педопыта Анализ результатов диагностики профзатруднений и профдефицитов |
|  | Рассмотрение вопросов по реализации проекта в рамках офиса управления проектами: «Инновационные проекты, реализуемые в идеологии непрерывного повышения профессионального мастерства» | 10.10.2022 г. 13.02.2023 г. 13.03.2023 г. 17.04.2023 г. | Рабочая группа в составе представителей кафедры НОО, КГиХЭД Центра РИО Опорные площадки | Справки, промежуточные результаты, проблемы, пути решения, презентация педопыта |
|  | Брифинг-сессия «Билингвы и инофоны: планирование, осуществление и оценка эффективности воспитательной деятельности» | 09.11.2022, КРИПКиПРО, (215 ауд.) | Проректор по НМР КПВиДО Рапоцевич О. С., Петякшева М. Г. | Аналитическая справка |
|  | Взаимодействие с издательством «Академкнига/Учебник» по обучению написанию сочинений обучающимися организаций Кузбасса, осуществляющими образовательную деятельность в условиях поликультурной социальной среды Участие в творческой лаборатории: «Как научить писать сочинение каждого ученика в своем классе» по авторской методике Н. А. Чураковой | Сентябрь-ноябрь 2022 г. | Кафедра ГиХЭД Кафедра НОО опорные площадки | Повышение квалификации, оказание методической поддержки педагогам по освоению методики обучения написанию сочинений Методические рекомендации из опыта работы опорных площадок НОО и ООО |
|  | Организация и проведение конкурса методических разработок учителей-предметников «Многонациональный Кузбасс на уроках и во ВУД по предметам социально-гуманитарных дисциплин: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная литература», «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание «и «ОДНКНР», ПО «Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство»), "Иностранные языки" | Октябрь-декабрь 2022 г. | Рабочая группа в составе представителей кафедры НОО, КГиХЭД Центра РИО Опорные площадки. | Методические материалы «Многонациональный Кузбасс на уроках и во внеурочной деятельности учащихся» |
|  | Постоянное обновление страницы на сайте КРИПКиПРО по вопросам реализации программ обучения и воспитания обучающихся организациями Кузбасса, осуществляющими образовательную деятельность в условиях поликультурной социальной среды | В течение учебного года | Кафедры, Рабочая группа | Информация на сайте КРИПКиПРО, Кузбасском образовательном Портале |
| Научно-методическая работа по проекту |
| 2.1 | Межмуниципальная площадка "Формирование гражданской идентичности средствами учебной и внеурочной деятельности личности по изучению языкового и культурно-исторического наследия " (в рамках Августовского педагогического совета, Яйский район, д. Марьевка, МБОУ "Марьевская ООШ им. В. Д. Федорова) | 16 августа 2022г. | Проректор по НМР кафедры, Рабочая группа Руководители РПМО и Ассоциаций педагогов | Мастер-классы опыта работы опорных Площадок КРИПКиПРО. Публикация методических материалов |
| 2.2. | Методическая мастерская для учителей социально-гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин «Особенности реализации программ обучения и воспитания обучающихся в условиях поликультурной образовательной среды (в рамках XI Всероссийской научно-практической конференция: «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС опыт, проблемы, пути преодоления») | 2-3 ноября 2022 г. | Проректор по НМР кафедры, Рабочая группа Руководители РПМО и Ассоциаций Педагогов Опорные площадки | Мастер-классы опыта работы опорных Площадок КРИПКиПРО. Публикация сборников научных статей |
|  | Круглый стол для учителей социально-гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин «Эффективные практики в деятельности педагогов ПО «Обществоведческие дисциплины» в условиях поликультурной образовательной среды» (в рамках X регионального научно-практического форума «Дни истории в Кузбассе» по теме «Исторические реконструкции, инсталляции, коллажи») | 26 января 2023 г. | Проректор по НМР кафедры, Рабочая группа Руководители РПМО и Ассоциаций Педагогов Опорные площадки | Мастер-классы опыта работы опорных Площадок КРИПКиПРО. Публикация сборников научных статей |
|  | Разработка и реализация новых и обновление дополнительных профессиональных программ ПК и профессиональной переподготовки работников образования в аспекте обучения и воспитания обучающихся в условиях поликультурной среды и с учетом обновления ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Рабочая группа в составе представителей кафедры НОО, КГиХЭД Центра РИО КПВиДО | Реестр образовательных программ, модулей программ ПК, ПП Материалы итоговых работ слушателей |
|  | Корректировка и утверждение методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций Кузбасса по преподаванию школьных предметов в 2022-2023 уч. г. | Август-сентябрь 2022 г. | Рабочая группа Вертилецкая И. Г Константинова Н.А. | Рекомендации на сайте КРИПКиПРО |
|  | Межрегиональный RеФорум «Пáттерны источников информации в современном образовании» трек «Читательская грамотность» | 12.10.2022 г | Рабочая группа Вертилецкая И. Г Ащеулова И. В.А. | Рекомендации по формированию читательской грамотности учащихся, выступления опорных площадок МБОУ «Гимназия № 12» Ленинск-Кузнецкого ГО (очно и дистанционно) |
|  | Участие в секции региональной научно-практической конференции XXIV Иоанновские образовательные чтения «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». (совместно с кафедрой ПВиДО и Епархиальным управлением) | 20 октября 2022г. | Вертилецкая И. Г. Петякшева М. Г. Рапоцевич О.С. Аптина Н.А. Методисты кафедры | Cтатьи, отбор докладов для выступления в рамках секции |
|  | Подготовка к публикации сборников методических материалов к выставке-ярмарке Кузбасский образовательный форум-2023 из опыта опорных площадок КРИПКиПРО по достижению образовательных результатов учащихся в условиях поликультурной среды: Публикация «Лингвокультурное содержание обучения детей второму /третьему иностранному языку в современной школе. Второй иностранный на 5!»(из опыта работы опорной площадки Прокопьевского ГО МБОУ «Школа №2»). Калашникова А.В., Ковальчук Т.В. | Январь-март 2023г. | Проректор по НМР кафедры, Рабочая группа Руководители РПМО и Ассоциаций педагогов опорные площадки | Сборник методических материалов Презентация опыта работы опорной площадки «Лингвокультурное содержание обучения детей второму /третьему иностранному языку в современной школе. Второй иностранный на 5!». Калашникова А.В., Ковальчук Т.В |
|  | Составление методических рекомендаций для педагогов организаций Кузбасса, осуществляющих образовательную деятельность: «Особенности преподавания в условиях поликультурной образовательной среды» | Апрель 2023 г. | Кафедра ГиХЭД Центр РИО, Рабочая группа | Методические рекомендации |
|  | Обобщение опыта работы опорных площадок по формированию познавательного интереса обучающихся к неродной национальной культуре «Национальные праздники в поликультурной среде Кузбасса: история и реальность» | Декабрь 2022 г. | Кафедра ГиХЭД Ащеулова И. В. Петякшева М. Г. Новоселова В. П. Шаталова И. Л. | Учебно-методическое пособие «Национальные праздники в поликультурной среде Кузбасса: история и реальность». |
|  | Подготовка к публикации методических материалов: - по организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися-инофонами и билингвами, имеющими трудности в освоении планируемых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – апрель, 2023 г. | Кафедра ГиХЭД, Центр РИО КПВиДО, КНОО | Методические материалы |
|  | Участие в проведении Межрегиональной научно-практической конференции «Акмеологические ориентиры современного воспитания (совместно с кафедрами ПВиДО, НОО) трек «Культура» | 05-06 апреля 2023 г. | Вертилецкая И. Г. Петякшева М. Г. Рапоцевич О.С. Методисты кафедры Рабочая группа | Cтатьи, отбор докладов для выступления в рамках секции |
|  | Участие в партнёрских мероприятиях: Форум, посвящённый Дню славянской письменности и культуры 24 мая (к 1160- летию создания славянской азбуки) совместно с Епархией, ГНБК им. В. Д. Фёдорова, ИФИЯМ КемГУ и др. | 24 мая 2023 г. | Вертилецкая И. Г. Петякшева М. Г. Рапоцевич О.С. Методисты кафедры Рабочая группа | Cтатьи, отбор докладов для выступления |
|  | Пополнение методической копилки на примере опыта деятельности образовательных организаций Кемеровской области | В течение учебного года | Кафедра ГиХЭД Центр РИО, Рабочая группа | Методические материалы из опыта работы педагогов в условиях поликультурной образовательной среды |
|  | Организация и проведение конкурса "Художественное творчество педагогов" | В течение учебного года | Кафедра ГиХЭД Новоселова В.П. Вертилецкая И. Г. | Методическая копилка |
|  | Пополнение электронной школы Кемеровской области ЭОР по проблеме проекта | В течение учебного года | Кафедра ГиХЭД Центр РИО, Рабочая группа | ЭОР |
| Учебно-методическая работа по проекту: разработка и реализация программ образовательных и конкурсных мероприятий для педагогов опорных площадок и методистов ММС |
|  | Установочный семинар- Воркшоп «Реализация филологическими дисциплинами регионального компонента в поликультурной среде» | 29.09.2022 г. 11.00 | Кафедра ГиХЭД Рабочая группа Ащеулова И. В. Вертилецкая И.Г. опорные площадки КРИПКиПРО | Рекомендации по организации урочной деятельности в свете обновлённых ФГОС |
|  | Вебинар Формирование читательской грамотности обучающихся: тьюторское сопровождение учителей начальной, основной школы средствами предметов гуманитарного, естественнонаучного и математического циклов | 05.10.2022 г. 11:00 | Сущенко М. А. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций по УВР, педагогические работники, методисты методических служб опорные площадки | Обмен педагогическим опытом и идеями развития личности |
|  | Вебинар Интерактивные формы организации внеурочной деятельности школьников по истории и обществознанию | 11.10.2022 г. 14:00 | Кафедра ГиХЭД Петякшева М. Г Учителя истории и обществознания, руководители МО, методисты ММС опорные площадки | Обобщение педопыта по обучению и воспитанию в поликультурной социальной среде |
|  | Веб-семинар Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся средствами краеведения на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности | 13.10.2022 г. 15:00 КРИПКиПРО, дистанционно http://do.kuz-edu.ru/ | ЦРИО Константинова Н. А.; кафедра ПВиДО Кушта О. Н. Учителя иностранных языков, классные руководители, заместители руководителей ОО по ВР опорные площадки | Обмен педагогическим опытом и идеями организации обучения и воспитания в поликультурной социальной среде |
|  | Веб-семинар Использование ЭОР педагогов Кузбасса ПО «Искусство» в образовательной деятельности | 07.12.2022 г. 15:00 http://do.kuz-edu.ru/ | Рабочая группа Новоселова В. П., Шаталова И. Л., Вербилова И. В. Учителя изобразительного искусства, музыки и МХК | Презентации для организации уроков, методические материалы к занятиям Обобщение педопыта |
|  | Вебинар Метапредметные результаты обучения школьников как основа формирования их функциональной грамотности | 15.12.2022 г 11:00 КРИПКиПРО | Рабочая группа Сущенко М. А. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций по УВР, педагогические работники, методисты методических служб опорные площадки. | Презентация педопыта по обучению и развитию функционально грамотной личности |
|  | Веб-семинар Современный урок иностранного языка в свете обновленных ФГОС ООО | 16.12.2022 г. 15:00 КРИПКиПРО, дистанционно http://do.kuz-edu.ru/ | Рабочая группа ЦРИО Константинова Н. А Учителя иностранных языков, руководители МО опорные площадки | Методические рекомендации по организации урока иностранного языка в свете обновленных ФГОС ООО |
|  | Веб-семинар Участие обучающихся в социокультурных проектах как форма мотивации к освоению искусства | 25.01.2023 г15:00 http://do.kuz-edu.ru/ | Рабочая группа Новоселова В. П., Шаталова И. Л. Учителя изобразительного искусства, музыки и МХК опорные площадки | Обобщение педопыта по обучению и воспитанию в поликультурной социальной среде |
|  | Интенсив Развитие читательской грамотности младших школьников во внетекстовом поле | 26.01.2023 г. 11:00 КРИПКиПРО | Рабочая группа Кафедра НОО Лебедева Е. П., Владимирова Л. М. Тьюторы, учителя начальных классов опорные площадки | «Методические рекомендации по организации урока в поликультурной социальной среде» |
|  | Воркшоп Потенциал предметов гуманитарного цикла при формировании ценностно-смысловой сферы обучающихся | 03.02.2023 г11:00 КРИПКиПРО | Ащеулова И. А., Шаталова И. Л., Новоселова В. П., Петякшева М. Г., Константинова Н. А.Учителя гуманитарных дисциплин, дисциплин духовно-нравственной направленности. опорные площадки | Обмен педагогическим опытом и идеями организации обучения и воспитания в поликультурной социальной среде |
|  | Веб-семинар Коммуникативно-ориентированное обучение грамматике на уроке иностранного языка | 10.02.2023 г15:00 КРИПКиПРО, дистанционно http://do.kuz-edu.ru/ | Рабочая группа ЦРИО Константинова Н. А., Рыбкина А. К. Учителя иностранных языков, руководители МО опорные площадки | Методические рекомендации по организации урока иностранного языка в поликультурной социальной среде |
|  | Веб-семинар Особенности организации деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства и музыки по обновленному ФГОС НОО (1-й, 2-й классы) | 02.03.2023 г. 15:00 | Кафедра ГиХЭД Кафедра НОО Рабочая группа Новоселова В. П. Шаталова И. Л. опорные площадки Учителя начальных классов, изобразительного искусства, музыки | http://do.kuz-edu.ru/ Обмен педопытом, инновационными идеями |
|  | Веб-семинар Особенности организации деятельности обучающихся на уроках изобразительного искусства и музыки по обновленному ФГОС ООО (5-й, 6-й классы) | 16.03.2023 г. 15:00 | Кафедра ГиХЭД Рабочая группа Новоселова В. П. Шаталова И. Л. опорные площадки Учителя начальных классов, изобразительного искусства, музыки | http://do.kuz-edu.ru/ Обмен педопытом, инновационными идеями |
|  | Веб-семинар Современные образовательные и интерактивные технологии на уроках филологического цикла: цели и возможности | 16.03.2023 г. 14:00 КРИПКиПРО http://do.kuz-edu.ru/ | Кафедра ГиХЭД Ащеулова И. В. Учителя русского языка и литературы, руководители МО | Рекомендации по организации уроков в поликультурной социальной среде |
|  | Веб-семинар Применение ИКТ для работы с детьми с клиповым мышлением | 20.04.2023 г. 14:00 КРИПКиПРО | Рабочая группа Кафедра НОО Владимирова Л. М. Учителя начальных классов | совместно с издательством «Просвещение» Программы, методы и приемы организации уроков и занятий ВУД |
|  | Семинар-практикум Школьный музей: потенциал в реализации гражданского и патриотического воспитания обучающихся | Апрель, 2023 г. 11:00 г. Кемерово | Рабочая группа Кафедра ГиХЭД Петякшева М. Г. Учителя истории и обществознания, руководители МО, методисты ММС опорные площадки | Обобщение педопыта по обучению и воспитанию в поликультурной социальной среде |
|  | Веб-семинар Результаты регионального конкурса «Художественное и музыкальное творчество педагогов» | 17.05.2023 г. 15:00 http://do.kuz-edu.ru/ | Рабочая группа Новоселова В. П., Шаталова И. Л. Учителя изобразительного искусства, музыки и МХК, педагоги дополнительного образования | Обобщение опыта педагогов, работающих в поликультурной социальной среде |
|  | Реализация Веб-семинаров (http://do.kuz-edu.ru/) совместно с педагогами опорных площадок и методистов ММС | В течение учебного года | Вертилецкая И. Г. Согласно плану опорных площадок | Подготовка и публикация методических материалов |

Координаторы проекта:

Вертилецкая И. Г., заведующая кафедрой ГиХЭД, канд. пед. наук, доцент

Константинова Н.А., заведующая центром РИО, канд. филол. наук, доцент

30.09.2022 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| № п/п | Наименование подразделения | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административно управленческий персонал | Первый проректор | Шушуева Н.Г |  | 30.09.22 |
|  | Административно управленческий персонал | Проректор по НМР | Смирнов А.И. |  | 30.09.22 |
|  | Руководитель структурного подразделения | Заведующая кафедрой ГиХЭД | И. Г. Вертилецкая |  | 30.09.22 |
|  | Руководитель структурного подразделения | Заведующая Центром РИО | Константинова Н. А |  | 30.09.22 |

2. ЛИСТ РАССЫЛКИ

| № п/п | Наименование подразделения | Должность получателя | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административно управленческий персонал | Первый проректор | Шушуева Н.Г |  |  |
| 2 | Административно управленческий персонал | Проректор по НМР | Смирнов А.И. |  |  |
| 3 | Руководитель структурного подразделения | Заведующая кафедрой ГиХЭД | И. Г. Вертилецкая |  |  |
|  | Руководитель структурного подразделения | Заведующая Центром РИО | Константинова Н. А |  |  |